合同编号：

广州市瑶台城中村改造项目（一期）涉铁隧道影响监测第三方服务合同

委托单位： 广州广建瑶台城中村改造投资有限公司

承担单位：

工程地点： 广州市越秀区

签订日期： 2025  年   月   日

因工程建设需要，广州广建瑶台城中村改造投资有限公司 （以下简称“甲方”）委托            （以下简称“乙方”）进行广州市瑶台城中村改造项目（一期）涉铁隧道影响监测第三方服务。

在共同遵守《中华人民共和国民法典》的基础上，经双方友好协商，同意签订以下合同条款：

- 服务项目要求

（一）服务内容

监测服务内容：监测工作包括对施工范围涉及的轨道交通线路、地铁隧道等自动化监测，本项目监测对象为受施工影响区域的地铁区间盾构，监测项目主要包括结构竖向位移、水平位移及相对收敛、裂缝（若有）等。

（二）服务地点：广州市越秀区

（三）服务期限：

监测服务周期为  13  个月（开工时间以招标人通知为准，服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成为止。服务周期必须满足实际施工要求，进场日期以甲方通知时间为准）；

从乙方布置监测点完成并通过广州地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团公司”）广州地铁交通设施保护办公室现场作业交底或实际工作开始时， (三者在前的时间)至完成土0.00以下结构并完成基坑回填的全过程为本标的的监测施工时间（具体进场时间以进场确认单为准，服务结束时间以地铁集团公司 地保办确定的日期为准。）

二、甲乙双方责任：

（一）甲方责任：

（1）甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确监测任务及技术要求，并提供项目所需的各项文件资料, 并对其完整性、准确性及时限性负责，同时需协助乙方办理地铁施工许可证，出入证等工作。

（2）甲方负责提供施工进度及各单位的协调工作；

（3）甲方应保护乙方的投标书、技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议；未经乙方同意甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

（4）甲方应当严格按照本合同规定的时间，向乙方支付相应的费用。

（二）乙方责任：

（1）乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行监测，按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其负责。

（2）监测工作方案实施前需通过地保办审核，同时报广州地铁集团有限公司办理进场布点作业手续，经审批后实施，监测数据应按广州地铁集团有限公司要求接入其应急平台。

（3）按监测需要进行埋设基准点与监测点，并在服务期内对监测项目按照有关技术规范进行监测。

（4）保证监测数据的可靠性、时效性、完整性，对监测数据进行分析，及时出具正式监测报告。

（5）负责监测期间工作人员的安全。

（6）在监测数据异常时应立即通知甲方、地铁、监理等单位。

（7）于收取每一笔合同款项之前向甲方提供等额有效的税务发票。

- 三、合同费用及付款方式：

- （一）合同费用：

合同费用总价为¥         元（大写    元），不含税金额为¥    元（大写     ），税金为¥     元（大写      ）。本项目承包方式为暂定工期内总价包干，若监测服务期限到期，甲方仍有监测要求的，延期期间每月监测费用=合同暂定总价/合同暂定工期*0.8，乙方按月延长服务（不足1个月的按每月30日历天折算）。

- （二）付款方式：

（1）本合同生效后，乙方提交支付申请、预付款保函、履约保函后，经甲方审核确认后10个工作日内，甲方向乙方支付支付合同暂定总价的20%作为预付款。预付款在后续进度款支付时一次性抵扣。

（2）服务费按每 2 个月（公历月）支付一次，乙方填写付款申请送至甲方，经甲方确认后 10 个工作日内，甲方向乙方支付服务费，每次付款应为当期应付款的 80%。

（3）剩余15%款项在乙方完成本项目地铁保护监测服务工作，完成相关报告提交甲方后，并提交甲、乙双方同意的项目结算资料后按结算金额（如涉及财评以财评结算金额为准）一次性结清并支付给乙方。

（4）每次支付前，乙方需开具等额合法有效的增值税专用发票。

- 四、违约责任

1、由于乙方自身原因导致成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担。

2、在合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方单方面要求终止或解除合同时，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方服务费用；乙方无故终止或解除合同，甲方不予以支付已完成工作量的进度款。

3、甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天支付合同总额的万分之五作为逾期违约金。

4、由于甲方原因、设计方案调整、不可抗拒因素（自然灾害、战争、政府部门办证流程限制等）导致乙方不能按合同规定时间（日期）提交成果资料的，乙方不承担上述逾期违约的责任。

5、乙方迟延履行或不履行合同义务，或履行方式不符合合同约定的，甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付费用。

- 五、争议的解决办法

1、 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

2、 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，确定按以下方式处理：

本合同所发生的任何争议，申请约定为中国广州仲裁委员会仲裁。

- 六、合同效力

（1）本合同一式捌份，其中甲方执陆份，乙方执贰份；本合同经双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）且加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。；

（2）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往函件、传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；

（3）本合同生效后，双方履行完合同的义务并结清全部服务费用后，本合同即行终止。

（以下无正文）

附：报价表

| 甲方：广州广建瑶台城中村改造投资有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：广州市越秀区环市东路338号西楼5楼 | 地址： |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

附件1  工程量清单

附件2 中标通知书